## Sheet1
month_num | wl_interv | tcp_interv | fishing_interv | total_interv | MONTH | Apertura de Camisa_count | Apertura de Camisa_cost | Calibración con bloque impresor_count | Calibración con bloque impresor_cost | Correlación GR+CCL_count | Correlación GR+CCL_cost | Disparos PJ Nova @ 5DPP_count | Disparos PJ Nova @ 5DPP_cost | Disparos PJ Omega @ 5DPP_count | Disparos PJ Omega @ 5DPP_cost | Disparos PJ @ 5DPP_count | Disparos PJ @ 5DPP_cost | Disparos Pure_count | Disparos Pure_cost | Tubing Punch_count | Tubing Punch_cost | Corte químico_count | Corte químico_cost | Calibración con bloque impresor (Pesca)_count | Calibración con bloque impresor (Pesca)_cost | Corridas varias (Blanking Plug, Std valve, sand bailer, etc)_count | Corridas varias (Blanking Plug, Std valve, sand bailer, etc)_cost | FORECAST_COST | ACTUAL_COST | BUDGET | CUMULATIVE_FORECAST
1 | 2 | 0 | 0 | 6 | January | 6 | 78000 | 1.2 | 18600 | 0 | 0 | 2 | 135760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10539.2 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45000 | 302899.2 | 314440.36 | 314440.36 | 314440.36
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | February | 5 | 65000 | 1 | 15500 | 0 | 0 | 2 | 135760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 8782.6667 | 1.6667 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 37500 | 275042.6667 | 450122.03 | 450122.03 | 764562.39
3 | 0 | 0 | 1 | 7 | March | 7 | 91000 | 1.4 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 12295.7333 | 2.3333 | 17500 | 1 | 50000 | 8 | 124000 | 3.5 | 52500 | 368995.7333 | 130646.34 | 130646.34 | 895208.73
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | April | 3 | 39000 | 0.6 | 9300 | 0 | 0 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5269.6 | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22500 | 151449.6 |  | 151449.6 | 1046658.33
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | May | 2 | 26000 | 0.4 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 3513.0667 | 0.66667 | 5000 | 1 | 50000 | 8 | 124000 | 1 | 15000 | 229713.0667 |  | 229713.0667 | 1276371.3967
6 | 1 | 1 | 1 | 11 | June | 11 | 143000 | 2.2 | 34100 | 1 | 20000 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 19321.8667 | 3.6667 | 27500 | 1 | 50000 | 8 | 124000 | 5.5 | 82500 | 568301.8667 |  | 568301.8667 | 1844673.2633
7 | 1 | 1 | 1 | 10 | July | 10 | 130000 | 2 | 31000 | 1 | 20000 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 17565.3333 | 3.3333 | 25000 | 1 | 50000 | 8 | 124000 | 5 | 75000 | 540445.3333 |  | 540445.3333 | 2385118.5967
8 | 1 | 1 | 0 | 8 | August | 8 | 104000 | 1.6 | 24800 | 1 | 20000 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 14052.2667 | 2.6667 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60000 | 310732.2667 |  | 310732.2667 | 2695850.8633
9 | 1 | 0 | 0 | 6 | September | 6 | 78000 | 1.2 | 18600 | 0 | 0 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10539.2 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45000 | 235019.2 |  | 235019.2 | 2930870.0633
10 | 1 | 0 | 0 | 5 | October | 5 | 65000 | 1 | 15500 | 0 | 0 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 8782.6667 | 1.6667 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 37500 | 207162.6667 |  | 207162.6667 | 3138032.73
11 | 1 | 0 | 0 | 5 | November | 5 | 65000 | 1 | 15500 | 0 | 0 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 8782.6667 | 1.6667 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 37500 | 207162.6667 |  | 207162.6667 | 3345195.3967
12 | 1 | 0 | 0 | 5 | December | 5 | 65000 | 1 | 15500 | 0 | 0 | 1 | 67880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 8782.6667 | 1.6667 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 37500 | 207162.6667 |  | 207162.6667 | 3552358.0633